Форма ПУ - 7 4 «Журнал планирования и учета выполнения

работ  по текущему содержанию пути и сооружений»

       Студент должен:
       Уметь заполнять ПУ-74, рассчитать премию, списать материалы.
       Знать какие данные заносятся в журнал. Как планируются виды работ, как списываются материалы.

Журнал планирования 	и учет выполнения работ по текущему содержанию пути и сооружений составляется дорожным мастером совместно с бригадиром пути, мостовым мастером на основании данных сплошных осмотров и проверок пути, сооружений, земляного полотна и путевых устройств, производимых в соответствии с Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути, который состоит из 6 разделов: 
I.Учет рабочего времени и расчет заработной платы работников 
В первом разделе, являющемся табелем учета рабочего времени, фиксируются фактически отработанные часы за каждый день месяца каждым монтером пути и др. работником (штатным и временным). 
Учет рабочих часов ведется бригадиром пути и проверяется дорожным мастером. В табеле по соответствующему дню указывается причина отсутствия работников. В этом разделе производится расчет заработной платы каждому работнику бригады, околотка за месяц. Этот расчет составляется техником околотка и проверяется инженером по организации и нормированию труда. 
II. План и выполнение работ 
Второй раздел состоит из двух частей: для первой половины и второй половины месяца в которых указываются наименование и объемы запланированных работ и фактически выполненных по дням заданий. 
В графе выполнение задания по дням фиксируются: в числителе фактически отработанные часы, а в знаменателе - фактически выполненные объемы работ. Раздел подписывается дорожным или мостовым мастером и бригадирами пути. 
Сведения о фактически выполненных объемах работ передаются бригадиром пути дорожному мастеру ежедневно после окончания работ. 
III. Работа механизмов 
В третьем разделе, характеризующем календарный план работы каждого отдельного механизма, показываются фактически отработанные машино-часы и объем выполненной работы. 
IV. Работа путевых обходчиков 
В четвертом разделе  фиксируются задания обходчикам железнодорожных путей и искусственных сооружений, которые  устанавливаются для них дорожным, мостовым мастерами, бригадиром пути на месяц. По мере выполнения этих заданий бригадир пути делает в разделе соответствующие записи. Раздел подписывается дорожным, мостовым мастером и бригадирами пути. 
V. Ведомость оборота материалов по текущему содержанию пути 
В пятом разделе ведется учет всех снятых и уложенных при текущем. содержании пути материалов верхнего строения пути с распределением их по степени годности. Сведения о снятых и уложенных материалах передаются бригадирами пути дорожному мастеру ежедневно после окончания работ. 
По окончании месяца, когда все записи и расчеты в графике сделаны, дорожный мастер сдает форму ПУ - 74 для проверки инженером по организации и нормированию труда и утверждению начальником дистанции пути, после чего форма ПУ - 74 служит основанием для окончательного расчета с бригадой по текущему содержанию пути за истекший месяц. 
VI. Состояние и оценка пути и путевых устройств 
Таблица заполняется по данным натурной проверки, производимой дорожным мастером совместно с бригадиром пути в конце месяца. Сведения об оценке пути в баллах по каждому километру главных и приемоотправочных путей берутся из ведомости оценки состояния пути формы ПУ32. По прочим станционным путям в таблице показывается только общая оценка, определяемая по натурному осмотру. 
Общая оценка состояния пути и путевых устройств определяется в соответствии с Инструкцией по Текущему содержанию железнодорожного пути. 
Таблица подписывается дорожным мастером и бригадиром пути. 







